## PROJECT DETAILS
PROJECT TESTING / DEFECT TRACKER
PROJECT DETAILS
PROJECT No: |  | SLA (days)
START: | 2024-05-16 | S | 10
FINISHED | 2024-05-20 | M | 20
DURATION (Days): | 4 | L | 40
FULL PROJECT NAME: | PickMe | XL | 100
TESTER MANAGER: | ABC
TESTER: | Ervin
TOTAL DEFECTS | 3
PROJECT SCALE | L
DEFECT FIXING DELIVERIES | 0
DEFECT FIXING (DAYS) | 0
DURATION TEST-DEFECT FIXING (Days): | 10
TEST EFFECTIVENESS | 100%

## TEST CASE SCENARIO
Test Scenario ID | Type | Test Case ID | Test Scenario Description | Steps | Steps Description | Pre-Condition | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Execution Date Start | Execution Date Finish | Tester | Notes
LOGIN
TS.PickMe.001 | Positive | TC.PickMe.001.001 | Normal - Login User Mitra PickMe | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Dapat mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | Input Username dan Password yang sesuai | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : "test1234" | Username dan Password dapat diinput | Username dan Password dapat diinput | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Berhasil masuk Beranda | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : "test1234" | Berhasil mengakses website | Berhasil mengakses website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.002 | Abnormal - Login dengan field username benar dan password salah | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : ikan | Dapat mengakses halaman Login | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | Input username sesuai (valid) password yang tidak sesuai (tidak valid) | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : ikan | Username dan Password dapat diinput | Username dan Password dapat diinput | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Gagal Login | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : ikan | - Gagal login aplikasi - Muncul error message | - Gagal login aplikasi - Muncul error message: Akun Tidak ditemukan! Coba cek kembali username dan password anda. | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.003 | Abnormal - Login dengan field username salah dan password salah | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Halaman login tersedia | username : ervin pass : ikan | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | Input username dan password yang tidak valid | Halaman login tersedia | username : ervin pass : ikan | Username dan Password dapat diisi oleh user | Username dan Password dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Gagal Login | Halaman login tersedia | username : ervin pass : ikan | - Gagal login aplikasi - Muncul error message | - Gagal login aplikasi - Muncul error message: Akun Tidak ditemukan! Coba cek kembali username dan password anda. | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.004 | Abnormal - Login dengan username dan password kosong | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Halaman login tersedia | username : null pass : null | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | Kosongkan field username dan password | Halaman login tersedia | username : null pass : null | Username dan Password dapat dikosongi oleh user | Username dan Password dapat dikosongi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Gagal Login | Halaman login tersedia | username : null pass : null | - Gagal login aplikasi - Muncul pop up alert | - Gagal login aplikasi - Muncul pop up alert Semua kolom dengan label required harus diisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
BERANDA
TS.PickMe.002 | Positive | TC.PickMe.002.001 | Normal - Filtering Lowongan | 1 | Login aplikasi PickMe | Halaman login tersedia | username : mitracamp pass : "test1234" | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Website | Halaman Login tersedia | - | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Pilih Filtering Durasi Lowongan Terbaru | Tampil halaman setelah filtering | All/Montly/Weekly/Today | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
TS.PickMe.002 | Positive | TC.PickMe.002.002 | Normal - Apply Lowongan | 1 | Login aplikasi PickMe | Data tergenerate | username : mitracamp pass : "test1234" | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Website | Screen sesuai | - | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 3 | Klik Action pada salah satu Job Title | Tampil halaman | Job Title: LOWONGAN/ID STAR Position: Developer Description: DIbutuhkan Segera | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 4 | Halaman Lowongan | Tampil halaman lowongan | - | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 5 | Klik Select Talent | Tampil pilihan Talent Detail | Mochammad Ervinda Yudistira | Data tergenerate pada field Talent | Data tergenerate pada field Talent | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 6 | Klik button close | Tampil pilihan Talent Detail | Mochammad Ervinda Yudistira | - Data tergenerate pada field Talent - Muncul preview CV data dipilih | - Data tergenerate pada field Talent - Muncul preview CV data dipilih | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 7 | Klik Apply | Tampil pilihan Talent Detail | Mochammad Ervinda Yudistira | - Data tergenerate pada field Talent - Proses apply berhasil | - Data tergenerate pada field Talent - Apply Berhasil muncul pop up "Success ,Applicant data sent successfully!" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
TS.PickMe.002 | Positive | TC.PickMe.002.003 | Normal - Filtering Select Talent by Name Talent | 1 | Login aplikasi PickMe | Data tergenerate | username : mitracamp pass : "test1234" | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Website | Screen sesuai | - | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 3 | Klik Action pada salah satu Job Title | Tampil halaman | Job Title: LOWONGAN/ID STAR Position: Developer Description: XJNSHHXSNJ | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 4 | Halaman Lowongan | Tampil halaman lowongan | - | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 5 | Ketik keyword di field Select Talent | Field nama editable | Fel | Muncul rekomendasi berdasarkan keyword | Muncul rekomendasi berdasarkan keyword | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
TS.PickMe.003 | Positive | TC.PickMe.002.004 | Normal - Profile | 1 | Login aplikasi PickMe | Data tergenerate | username : mitracamp pass : "test1234" | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Website | Screen sesuai | - | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
[5 empty] | Klik Action pada Profile akun PickMe | Tampil halaman | MitraCamp | Halaman profile dapat dibuka dan di dropdown | Terjadi stuck pada profil dan tidak dapat di klik melalui halaman utama website PickMe | 2-Failed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
LOGOUT
TS.PickMe.003 | Positive | TC.PickMe.003.001 | Normal - Logout User | 1 | User telah masuk ke website PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | User telah mengakses halaman website PickMe | User telah melihat dan mengakses website PickMe | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 2 | User mengakses menu "Mitracamp" pada header halaman website | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | - | User dapat melihat tampilan pilihan setelah push menu "Mitracamp" | User berhasil mengakses menu "Mitracamp" pada header website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 3 | User memilih menu Logout | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | - | User dapat push menu logout | User berhasil memilih menu "Logout" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
|  |  |  | 4 | User berhasil Logout dari sistem LMS | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | - | User berhasil diarahkan ke halaman login | User berhasil diarahkan ke menu "Login" kembali | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-14 | Ervin
TALENT
TS.PickMe.004 | Positive | TC.PickMe.004.001 | Normal - Creat New Talent | 1 | User login website talent | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | User telah mengakses halaman talent | User telah melihat halaman talent | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User mengakses fitur new talent | user data membuat CV di new talent | - | Halaman New Talent berhasil diakses | Halaman New Talent berhasil diakses | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | User Upload data foto talent | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | windah.jpg | Dapat mengupload Foto | Foto berhasil terupload | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 4 | User mingisi data nama | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Mochammad Ervinda Yudistira | User dapat menulis data berupa huruf | User berhasil mengisi data menggunakan huruf | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 5 | User mingisi data no KTP | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | 3501231231238848 | User dapat menulis data berupa angka | User berhasil mengisi data menggunakan angka | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 6 | User mingisi data tanggal lahir | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | 19-02-2000 | User dapat melakukan input data tanggal lahir | User berhasil dapat melakukan input data tanggal lahir | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 7 | User input data kewarganegaraan | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Indonesia | User dapat menulis data berupa huruf | User berhasil mengisi data menggunakan huruf | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 8 | User dapat memilih jenis kelamin | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Male | User dapat memilih jenis kelamin | User berhasil memilih jenis kelamin | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 9 | User input tempat lahir | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Indonesia | User dapat menulis data berupa huruf | User berhasil mengisi data menggunakan huruf | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 10 | User dapat memilih jenis status | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Single | User dapat memilih jenis status | User berhasil memilih jenis status | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 11 | User dapat memilih Agama | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Islam | User dapat memilih agama | User berhasil memilih agama | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 12 | User dapat input data email | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | ervin@gmail.com | User dapat input data berupa huruf | User berhasil input data email | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 13 | User dapat input data nomor Telfon | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | 81232527747 | User dapat input data berupa angka | User berhasil input data nomor telfon | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 14 | User dapat input data Provinsi | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Jawa Timur | Dapat diinput menggunakan huruf dan data yang relevan | Dapat behasil input menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 15 | User dapat input data kota | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Surabaya | User dapat input data kota berupa huruf | Berhasil input data kota menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 16 | User dapat input data alamat | User berada pada halaman New Talent "Data Pribadi" | Petemon Barat214B | Dapat input data alamat berupa huruf dan angka | Berhasil input data alamat menggunakan huruf , angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 17 | User klik Kemampuan Bahasa | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Indonesia | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 18 | User klik Kemampuan Writing | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Native | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 19 | User klik Kemampuan Reading | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Native | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 20 | User klik Kemampuan Speaking | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Native | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 21 | User klik Tambah Data | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | - | Tombol action "tambah data" berfungsi normal | Tombol action "tambah data" dapat berfungsi dengan normal | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 22 | User klik Kemampuan Bahasa | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Inggris | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 23 | User klik Kemampuan Writing | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Intermediated | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 24 | User klik Kemampuan Reading | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Intermediated | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 25 | User klik Kemampuan Speaking | User berada pada halaman New Talent "Kemampuan Bahasa" | Intermediated | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 26 | User klik tambah data Pendidikan | User berada pada halaman New Talent "Pendidikan" | Universitas Pembangunan Negeri "Veteran" Jawa Timur | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 27 | User klik Jenjang | User berada pada halaman New Talent "Pendidikan" | Bachelor Degree's | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 28 | User Input data Jurusan | User berada pada halaman New Talent "Pendidikan" | Informatika | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 29 | User Input data IPK | User berada pada halaman New Talent "Pendidikan" | 3.6 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 30 | User Input data Dari Mulai dan Berakhir Pada "Pendidikan" | User berada pada halaman New Talent "Pendidikan" | Mulai : Agustus 2018 Berakhir : July 2022 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 31 | User input data Keterampilan | User berada pada halaman New Talent "Keterampilan" | IT Support | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 32 | User input data Tingkat Skill | User berada pada halaman New Talent "Keterampilan" | Expert | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 33 | User input data Kategori | User berada pada halaman New Talent "Keterampilan" | Hard-Skill | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 34 | User input tambah data Keterampilan | User berada pada halaman New Talent "Keterampilan" | Team Work | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 35 | User input data Tingkat Skill | User berada pada halaman New Talent "Keterampilan" | Expert | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 36 | User input data Kategori | User berada pada halaman New Talent "Keterampilan" | Soft-Skill | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 37 | User input data Riwayat Kerja | User berada pada halaman New Talent "Riwayat Pekerjaan" | Lazada Indo | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 38 | User input data Posisi | User berada pada halaman New Talent "Riwayat Pekerjaan" | IT Support | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 39 | User input data Status | User berada pada halaman New Talent "Riwayat Pekerjaan" | Contract | Dapat memilih data yang tertera pada pilihan | Berhasil memilih data yang tertera pada pilihan yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 40 | User Input data Dari Mulai dan Berakhir Pada "Riwayat Kerja" | User berada pada halaman New Talent "Riwayat Pekerjaan" | Mulai : September 2021 Berakhir : Desember 2023 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 41 | User input data Deskripsi Pekerjaan | User berada pada halaman New Talent "Riwayat Pekerjaan" | Test123 | Dapat input data berupa huruf dan angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 42 | User input data Speksifikasi Proyek | User berada pada halaman New Talent "Riwayat Pekerjaan" | Campign Lazada 11.11 | Dapat input data berupa huruf dan angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 43 | User input data Nama Project | User berada pada halaman New Talent "Project" | Campign Event Lazada | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 44 | User input data Lembaga/Perusahaan | User berada pada halaman New Talent "Project" | Lazada Indonesia | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 45 | User input data Deskripsi Project | User berada pada halaman New Talent "Project" | Campign Event Lazada | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 46 | User Input data Dari Mulai dan Berakhir Pada "Project" | User berada pada halaman New Talent "Project" | Mulai : September 2021 Berakhir : Desember 2023 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 47 | User input data Skill | User berada pada halaman New Talent "Project" | Support IT | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 48 | User input data Nama Pelatihan | User berada pada halaman New Talent "Pelatihan" | Metro Academy | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 49 | User input data Sylabus | User berada pada halaman New Talent "Pelatihan" | Introduction QA | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 50 | User input data Bulan-Tahun | User berada pada halaman New Talent "Pelatihan" | 2022-09-01 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 51 | User input data Sertifikasi | User berada pada halaman New Talent "Sertifikasi" | QA | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 52 | User input data Lembaga | User berada pada halaman New Talent "Sertifikasi" | Kominfo | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 53 | User input data Dikeluarkan pada.. | User berada pada halaman New Talent "Sertifikasi" | Dikeluarkan : October 2024 Berlaku Seumur Hidup | Dapat input data berupa angka yang relevan | - Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan - Button tombol "Berlaku Seumur Hidup" berfungsi normal | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 54 | User input data Nama Organisasi | User berada pada halaman New Talent "Organisasi" | Mosaik Commite | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 55 | User input data Jabatan | User berada pada halaman New Talent "Organisasi" | Facilitator | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 56 | User input data Bulan-Tahun | User berada pada halaman New Talent "Organisasi" | July 2019 Agustus 2020 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan angka dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 57 | User input data Nama Pengalaman | User berada pada halaman New Talent "Pengalaman Lain" | QA | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 58 | User input data Lembaga | User berada pada halaman New Talent "Pengalaman Lain" | Binar Academy | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 59 | User input data Bulan-Tahun | User berada pada halaman New Talent "Pengalaman Lain" | 2022-10-01 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 60 | User input data Jabatan | User berada pada halaman New Talent "Pengalaman Lain" | Intership | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 61 | User input data Deskripsi Pekerjaan | User berada pada halaman New Talent "Pengalaman Lain" | Manual Testing | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 62 | User input data Nama Penghargaan | User berada pada halaman New Talent "Sertifikasi" | Cumlaude | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 63 | User input data Nama Lembaga | User berada pada halaman New Talent "Pengharagaan/Prestasi" | UPN | Dapat input data berupa huruf yang relevan | Berhasil input data menggunakan huruf dan data yang relevan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 64 | User input data Tahun | User berada pada halaman New Talent "Pengharagaan/Prestasi" | 2022 | Dapat input data berupa angka yang relevan | Data pada Preview berhasil ditampilkan , Namun data yang ditampilkan tidak sesuai 2022 terjadi penambahan angka 20222 pada fitur Preview | 2-Failed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik buttun action "Simpan Perubahaan" | User berada pada halaman New Talent | - | - Button Simpan Perubahaan berfungsi normal - Data yang telah diinput dapat tersimpat pada database - Hasil data yang diinput dapat ditampilkan pada Fitur Preview | - Button Simpan Perubahaan berfungsi dengan normal - Data yang telah diinput telah tersimpan pada database server - Hasil data yang diinput berhasil ditampilkan pada Fitur Preview | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | Akan memberikan notifikasi / Pop up pada sistem bahwa data berhasil tersimpan | User berada pada halaman New Talent | - | Muncul Pop up pada sistem Data berhasil tersimpan | - Loading screen upload data - Muncul Pop up pada sistem Data berhasil tersimpan | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik Fitur Preview CV | User berada pada halaman New Talent | - | Data yang ditampilkan sesuai dengan data yang diinput | Data telah sesuai | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik Button Download | User berada pada halaman New Talent | - | Tombol action download berfungsi dengan nromal | Sesuai dan Normal | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik Button Download to PDF | User berada pada halaman New Talent | - | - Tombol action download to PDF berfungsi dengan nromal - Data PDF dapat tersimpan dan di Download | Data berhasil di Download via PDF | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik Button Download to Word | User berada pada halaman New Talent | - | "- Tombol action download to Word berfungsi dengan nromal - Data Word dapat tersimpan dan di Download" | Data berhasil di Download via Word | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik Button Share | User berada pada halaman New Talent | - | Tombol button share berfungsi dengan normal | Tombol action button Share berhasil berfungsi dengan normal | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik button share to WA | User berada pada halaman New Talent | - | - Tombol button share to WA berfungsi dengan normal - Link share berhasil ter regenerate ke aplikasi WA | Saat dilakukan share via WA sistem tidak dapat melakukan sharing dan muncul notifikasi pada halaman baru "404 Not Found" | 2-Failed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik button share to Linkedin | User berada pada halaman New Talent | - | - Tombol button share to WA berfungsi dengan normal - Link share berhasil ter regenerate ke website Linkedin | Link share berhasil terposting pada website facebook | 1-Passed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik button share to Facebook | User berada pada halaman New Talent | - | - Tombol button share to WA berfungsi dengan normal - Link share berhasil ter regenerate ke website Facebook | Link share tidak ter regenerate pada website Linkedin | 2-Failed | 2024-05-16
|  |  |  | 65 | User klik button share to Mail | User berada pada halaman New Talent | - | "- Tombol button share to WA berfungsi dengan normal - Link share berhasil ter regenerate ke Mail" | Link share tidak ter regenerate pada Mail | 1-Passed | 2024-05-16
TS.PickMe.004 | Negative | TC.PickMe.004.001 | AbNormal - Creat New Talent | 1 | User login website talent | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitradc pass : "test1234" | User telah mengakses halaman talent | User telah melihat halaman talent | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User mengakses fitur new talent | user data membuat CV di new talent | - | User telah mengakses halaman new talent | User berhasil membuat halaman New Talent | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | User upload foto melebihi 1MB | User berada pada halaman New Talent | Foto4MB | Tidak dapat upload melebihi 1 MB pada sistem | - Tidak dapat melakukan upload yang melebihi 1MB - Muncul pop up "Gagal, file melebihi kapasitas maximum 1MB" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 4 | User tidak menginput data dan mengkosongkan semua field data | User berada pada halaman New Talent | - | Sistem akan memberikan notifikasi data harus terisi | Sistem memunculkan notifikasi "Field ini harus di isi." | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 5 | User tidak menginput data Nomor KTP | User berada pada halaman New Talent | helloworld123 | User dapat input data berupa angka | User gagal input data nomor telfon menggunakan angka dan dapat menginput menggunakan huruf (e) | 2-Failed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 6 | User mingisi data tanggal lahir | User berada pada halaman New Talent | 29-02-2000 | User dapat melakukan input data tanggal lahir | User berhasil dapat melakukan input data tanggal lahir | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 7 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat menulis data berupa huruf | User berhasil mengisi data menggunakan huruf | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 8 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat memilih jenis kelamin | User berhasil memilih jenis kelamin | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 9 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat menulis data berupa huruf | User berhasil mengisi data menggunakan huruf | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 10 | User dapat memilih jenis status | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat memilih jenis status | User berhasil memilih jenis status | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 11 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat memilih agama | User berhasil memilih agama | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 12 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat input data berupa huruf | User berhasil input data email | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 13 | User dapat input data nomor Telfon | User berada pada halaman New Talent | e81232527747 | User dapat input data berupa angka | User gagal input data nomor telfon menggunakan angka dan dapat menginput menggunakan huruf (e) | 2-Failed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin | Data yang diinput seharusnya hanya berupa angka tidak dapat diketik menggunakan Huruf
|  |  |  | 14 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat input data kota berupa huruf | User berhasil input data kota berupa huruf | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 15 | User tidak menginput data | User berada pada halaman New Talent | null | User dapat input data alamat berupa huruf dan angka | User berhasil input data alamat berupa huruf dan angka | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 16 | User mencoba melakukan klik Simpan data dengan field data yang kosong | User berada pada halaman New Talent | - | Muncul notifikasi bahwa file gagal menyimpan atau isi folmulir data | - File data gagal tersimpan - Muncul notifikasi "Periksa Kembali Formulir Anda" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
LOWONGAN
TS.PickMe.005 | Positive | TC.PickMe.005.001 | Normal - Filter Lowongan - Cari Berdasarkan Posisi | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Masukan data posisi pada kolom "Berdasarkan Posisi" secara valid dan relevan | User berada pada halaman lowongan | Developer | Muncul daftar lowongan yang sesuai dengan pilihan | Berhasil memunculkan daftar lowongan yang tertera dan relevan oleh pilihan yang ditentukan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.005 | Negative | TC.PickMe.005.002 | AbNormal - Filter Lowongan - Cari Berdasarkan Posisi | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Masukan data posisi pada kolom "Berdasarkan Posisi" secara tidak valid dan tidak relevan | User berada pada halaman lowongan | Data Analyst | Tidak memuncul daftar lowongan yang sesuai dengan pilihan | - Gagal memunculkan daftar lowongan yang tidak tersedia dalam daftar lowongan - Muncul Pesan "Data Tidak Ditemuka" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.006 | Positive | TC.PickMe.006.001 | Normal - Filter Lowongan - Cari Berdasarkan Tanggal | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Masukan data posisi pada kolom "Berdasarkan Tanggal" secara valid dan relevan | User berada pada halaman lowongan | 2024-05-15 | Muncul daftar lowongan yang sesuai dengan inputan tanggal yang dipilih | Berhasil memunculkan daftar lowongan yang tertera dan relevan oleh pilihan yang ditentukan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.006 | Negative | TC.PickMe.006.002 | AbNormal - Filter Lowongan - Cari Berdasarkan Tanggal | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Masukan data posisi pada kolom "Berdasarkan Tanggal" tidak valid dan tidak relevan | User berada pada halaman lowongan | 2024-06-01 | Tidak memuncul daftar lowongan yang sesuai dengan pilihan tanggal yang diinput | - Gagal memunculkan daftar lowongan yang tidak tersedia dalam daftar lowongan - Muncul Pesan "Data Tidak Ditemuka" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.007 | Positive | TC.PickMe.007.001 | Normal - Filter Lowongan - Cari Berdasarkan Terakhir Update | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Masukan data posisi pada kolom "Berdasarkan Terakhir Update" secara valid dan relevan | User berada pada halaman lowongan | Kapanpun | Muncul daftar lowongan yang sesuai dengan inputan yang dipilih | Berhasil memunculkan daftar lowongan yang tertera dan relevan oleh pilihan yang ditentukan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.007 | Negative | TC.PickMe.007.002 | AbNormal - Filter Lowongan - Cari Berdasarkan Terakhir Update | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Masukan data posisi pada kolom "Berdasarkan Terakhir Update" tidak valid dan tidak relevan | User berada pada halaman lowongan | 24 Jam Terakhir | Tidak muncul daftar lowongan yang sesuai dengan inputan yang dipilih | - Gagal memunculkan daftar lowongan yang tidak tersedia dalam daftar lowongan - Muncul Pesan "Data Tidak Ditemuka" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.008 | Positive | TC.PickMe.008.001 | Normal - Apply Lowongan | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Apply lowongan dengan klik "Detail" lowongan pekerjaan | User berada pada halaman lowongan | 003-GOJEK | Sistem akan mengalihkan pada halaman Preview CV Lowongan | Berhasil ke halaman Preview CV | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Klik Select Talent | User berada pada halaman Preview CV | MOCHAMMAD ERVINDA YUDISTIRA | Data akan memunculkan pilihan Talent | Sistem berhasil memunculkan daftar talent yang relevan dengan lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 4 | Klik Apply | User berada pada halaman Preview CV | MOCHAMMAD ERVINDA YUDISTIRA | Dapat melakukan apply lowongan yang dipilih dengan talent yang relevan | - Sistem berhasil melakukan update dan berhasil melakukan Apply user - Muncul pop up "Succses, Applicant data sent successfully!" | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
TS.PickMe.008 | Negative | TC.PickMe.008.003 | AbNormal - Apply Lowongan - Close Apply | 1 | Login aplikasi PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : "test1234" | Dapat mengakses halaman Login | Berhasill mengakses halaman Login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 2 | User akses halaman Lowongan | User berada pada halaman Beranda | - | Dapat mengakses halaman lowongan | Berhasil mengakses halaman lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Apply lowongan dengan klik "Detail" lowongan pekerjaan | User berada pada halaman lowongan | 002 - Backend Developer | Sistem akan mengalihkan pada halaman Preview CV Lowongan | Berhasil ke halaman Preview CV | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 3 | Klik Select Talent | User berada pada halaman Preview CV | MOCHAMMAD ERVINDA YUDISTIRA | Data akan memunculkan pilihan Talent | Sistem berhasil memunculkan daftar talent yang relevan dengan lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Ervin
|  |  |  | 4 | Klik button Closed | User berada pada halaman Preview CV | - | Akan membatalkan proses Apply Lowongan | Tombol Button closed tidak dapat berfungsi yang mengakibatkan stuck pada sistem | 2-Failed | 2024-06-02 | 2024-06-04 | Ervin | Button Closed dan Button X (silang "closed") tidak berfungsi

## DEFECT TRACKER
DEFECT / ISSUE TRACKER
Status | Count | Defect Environment |  |  |  | Severity |  |  | Dev Acceptance |  |  |  | Test Matrix |  | Developer | Defects
1-New | 3 | QA | 3 |  | 1-Critical | 0 |  | 1-Accepted | 3 |  |  | Total Defect | 3 |  | FE Dev | 1
2-Open | 0 | UAT | 0 |  | 2-High | 2 |  | 2-Rejected | 0 |  |  | Fixed Defects Percentage | 0% |  | BE Dev | 1
3-Closed | 0 | PROD | 0 |  | 3-Medium | 1 |  | 3-PendingReview | 0 |  |  | Accepted Defects Percentage | 100% |  | BE Dev | 1
4-Deferred | 0 |  |  |  | 4-Low | 0 |  | TOTAL | 3 |  |  | Critical Defect Percentage | 0%
TOTALS | 3 |  |  |  | TOTALS | 3 | [5 empty] | Average Time for Closing | #DIV/0!
4-Deferred status defect yang ditunda |  |  |  |  | 1-Critical --> fungsionality tidak jalan dan stopper | [6 empty] | Defect Fixing Deliveries | 0
[5 empty] | 2-High --> fungsionality tidak jalan tapi tidak stopper | [6 empty] | Defect Leakage | 0%
[5 empty] | 3-Medium --> fungsionality jalan tapi tidak sesuai requirement | [6 empty] | Defect Fixing Time | 0
[5 empty] | 4-Low --> terkait UI/labelling | [6 empty] | Test Effectiveness | 100%
Defect ID | Detected Date | Closed Date | Aging | Duration | Status | Severity | Dev Acceptance | Descriptions | Reported by | Module | Step To Reproduce | Environment | QA update | Dev Update | Developer | Number of fixing | Assigned to | Screen capture
1 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 19 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Pada saat login ke halaman Beranda, tidak dapat mengakses fitur Profile "Mitracamp" dan Dropdown pada sistem tidak berfungsi sama sekali | Ervin | Homepage | 1. Login dengan akun yang sudah terdaftar 2. Klik Profile "MitraCamp" pada halaman Beranda | QA |  |  | FE Dev |  | Dev
2 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 19 | Still Open | 1-New | 2-High | 1-Accepted | Pada saat user ingin mengedit Talent profile , sistem tidak melakukan Edit Talent namun malah dialihkan pada halaman New Talent | Ervin | Talent | 1. Klik Talent 2. Klik Talent yang ingin di edit 3. Klik Button edit pada profil salah satu talent | QA |  |  | BE Dev |  | Dev
3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 19 | not yet | 1-New | 2-High | 1-Accepted | Tidak dapat menghapus salah satu talent padahal notifikasi dan pop up "Berhasil Terhapus" muncul, namun data talent masih terdapat pada halaman Talent bahwa Talent gagal terhapus | Ervin | Talent | 1. Klik Talent 2. Klik Talent yang ingin di hapus 3. Klik Button hapus profil salah satu talent 4. Klik "Ya, Hapus" 5. Klik Ok (Muncul alert "Berhasil terhapus") | QA |  |  | BE Dev |  | Dev
4 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Saat melakukan input data nomor telfon , dapat melakukan input menggunakan 1 huruf yaitu huruf (e) pada halaman kolom | Ervin | New Talent | 1. Halaman Talent 2. Klik New Talent 3. Input data nomor Telfon dengan huruf dan angka | QA |  |  | FE Dev |  | Dev
5 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2 | not yet | 1-New | 4-Low | 1-Accepted | Saat melakukan input data nomor KTP, dapat melakukan input menggunakan huruf dan tidak ada perbatasan (16 angka) pada bagian kolom input data | Ervin | New Talent | 1. Halaman Talent 2. Klik New Talent 3. Input data nomor KTP dengan huruf dan angka | QA |  |  | FE Dev |  | Dev
6 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 3 | not yet | 1-New | 2-High | 1-Accepted | Beberapa momen saat melakukan Apply Lowongan , saat user memasukan inputan talent lebih dari 1 , fitur preview CV tidak dapat ditampilkan dan muncul alert 404 Not Found | Ervin | Lowongan | 1. Klik Lowongan 2. Klik Detail 3. Klik Select Talent 4. Apply | QA |  |  | FE Dev |  | Dev
7 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Saat dilakukan share via WA sistem tidak dapat melakukan sharing dan muncul notifikasi pada halaman baru "404 Not Found" | Ervin | New Talent | 1. Halaman Talent 2. Klik New Talent 3. Input data CV 4. Klik simpan perubahaan 5. Klik Logo Share 6. Klik logo WA | QA |  |  | FE Dev |  | Dev
8 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 1 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Pada saat melakukan input data Tahun pada bagian kolom Pengharagaan , bagian Tahun dapat ditulis lebih dari 4 angka yang menyebabkan munculnya lebih dari 4 angka pada preview CV | Ervin | New Talent | 1. Halaman Talent 2. Klik New Talent 3. Input data CV 4. Input data pada kolom tahun di bagian "Penghargaan" 4. Klik simpan perubahaan | QA |  |  | FE Dev |  | Dev
9 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Saat melakukan Apply pada Detail lowongan, button function close detail tidak berfungsi sama sekali | Ervin | Lowongan | 1. Halaman Lowongan 2. Klik Detail Lowongan 3. Klik Select Talent 4. Klik button close | QA |  |  | FE Dev |  | DEV
10 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 1 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Saat melihat Detail lowongan, button click "Close" tidak dapat berfungsi dan tidak beraksi | Ervin | Lowongan | 1. Halaman Lowongan 2. Klik Detail Lowongan 3. Klik Select Talent 4. Klik button function Close | QA |  |  | FE Dev |  | DEV
11 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Saat melakukan select talent lalu memilih pilihan talent , talent yang sudah terpilih tidak dapat di unselect kembali , dan mengakibatkan tidak dapat berfungsi button pilihan pada Select Talent | Ervin | Lowongan | 1. Halaman Lowongan 2. Klik Detail Lowongan 3. Klik Select Talent 4. Klik Pilih pada kolom Talent | QA |  |  | FE Dev |  | DEV
Formulas:
Aging = IF([Status]="3-Closed",0,(TODAY()-[Count]))

## Dropdowns (hidden)
Status
1-New
2-Open
3-Closed
4-Deferred
[Blank]
Severity
1-Critical
2-High
3-Medium
4-Low
[Blank]
Acceptance
1-Accepted
2-Rejected
3-PendingReview
Status
1-Pass
2-Failed
3-Pending
[Blank]